## Sheet1
全年项目进度条-甘特图
Today: | 2021-03-20 | [17 empty] | 已完成 | [7 empty] | 未完成
项目开始时间: | 2021-01-01 |  |  | 2021-01-22 | [6 empty] | 2021-01-29 | [6 empty] | 2021-02-05 | [6 empty] | 2021-02-12
显示工作周: | 4 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18
项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 完成进度 | 44218 | 44219 | 44220 | 44221 | 44222 | 44223 | 44224 | 44225 | 44226 | 44227 | 44228 | 44229 | 44230 | 44231 | 44232 | 44233 | 44234 | 44235 | 44236 | 44237 | 44238 | 44239 | 44240 | 44241 | 44242 | 44243 | 44244 | 44245
项目1（负责人：张三）
子项目1.1 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 100%
子项目1.2 | 2021-01-16 | 2021-02-08 | 60%
子项目1.3 | 2021-01-28 | 2021-02-14 | 85%
子项目1.4 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 50%
子项目1.5 | 2021-02-03 | 2021-02-23 | 0%
项目2（负责人：张三）
子项目2.1 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 10%
子项目2.2 | 2021-02-04 | 2021-03-25 | 10%
子项目2.3 | 2021-02-05 | 2021-03-09 | 0%
子项目2.4 | 2021-02-09 | 2021-03-15 | 0%
子项目2.5 | 2021-02-15 | 2021-03-25 | 0%
子项目2.6 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 0%
项目3（负责人：张三）
子项目3.1 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 10%
子项目3.2 | 2021-02-04 | 2021-03-25 | 0%
子项目3.3 | 2021-02-15 | 2021-03-25 | 0%
子项目3.4 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 0%
子项目3.5 | 2021-03-08 | 2021-04-15 | 0%
项目4（负责人：张三）
子项目4.1 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 10%
子项目4.2 | 2021-02-04 | 2021-03-25 | 0%
子项目4.3 | 2021-02-15 | 2021-03-25 | 0%
子项目4.4 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 0%
子项目4.5 | 2021-03-08 | 2021-04-15 | 0%