## Sheet1
工作计划甘特图
任务 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 完成率 | 第一周 | [6 empty] | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周 | [6 empty] | 第五周 | [6 empty] | 第六周
 | time axis 2021-07-01 to 2021-08-11
任务一 | time axis 2021-07-01 to 2021-08-11
任务1.1 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 7 | 50%
任务1.2 | 2021-07-08 | 2021-07-21 | 14 | 60%
任务1.3 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 7 | 20%
任务1.4 | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 14 | 70%
任务二
任务2.2 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 7 | 15%
任务2.3 | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 21 | 30%
任务2.4 | 2021-07-08 | 2021-07-21 | 21 | 55%
任务2.4 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 21 | 55%
任务2.4 | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 21 | 55%
任务2.4 | 2021-07-25 | 2021-08-14 | 21 | 55%
任务2.4 | 2021-07-08 | 2021-07-21 | 21 | 55%
任务2.4 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 21 | 55%
任务2.4 | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 21 | 55%
任务2.4 | 2021-07-08 | 2021-07-21 | 21 | 55%
任务2.4 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 21 | 55%