## 1
项目任务进度甘特图
项目开始日期： |  | 2021-05-01 | [16 empty] | 制作人：
项目 | 类别 | 摘要内容 | 区分 | 计划时间 | 完成天数 | 完工时间 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
[7 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
策划 | 平整场地 | 平整场地 | 计划 | 2021-05-01 | 5 | 2021-05-06
|  |  | 实际 | 2021-05-01 | 8 | 2021-05-09
| 土方回填 | 土方回填 | 计划 | 2021-05-05 | 12 | 2021-05-17
|  |  | 实际 | 2021-05-06 | 5 | 2021-05-11
| 预制钢筋 | 预制钢筋 | 计划 | 2021-05-09 | 7 | 2021-05-16
|  |  | 实际 | 2021-05-11 | 9 | 2021-05-20
广告 | 投放期限 | 广告投放 | 计划 | 2021-05-05 | 18 | 2021-05-23
|  |  | 实际 | 2021-05-07 | 15 | 2021-05-22
| 投放期限 | 广告投放 | 计划 | 2021-05-01 | 12 | 2021-05-13
|  |  | 实际 | 2021-05-02 | 9 | 2021-05-11
| 投放期限 | 广告投放 | 计划 | 2021-05-05 | 6 | 2021-05-11
|  |  | 实际 | 2021-05-04 | 3 | 2021-05-07
策划 | 平整场地 | 平整场地 | 计划 | 2021-05-05 | 0 | 2021-05-05
|  |  | 实际 | 2021-05-07 | 5 | 2021-05-12
| 土方回填 | 土方回填 | 计划 | 2021-05-01 | 3 | 2021-05-04
|  |  | 实际 | 2021-05-02 | 7 | 2021-05-09
| 预制钢筋 | 预制钢筋 | 计划 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-06
|  |  | 实际 | 2021-05-04 | 2 | 2021-05-06
Formulas:
完工时间 = [计划时间]+[完成天数]