## 工作计划进度表
工作计划进度表 |  |  |  |  | 未开始 | 2 | 进行中 | 3 | 已完成 | 3
序号 | 任务名称 | 任务具体内容 | 负责人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 任务状态 | 任务天数 | 已完成天数 | 剩余天数 | 进度
1 | 绘制图纸 | 项目施工 | 王小明 | 2021-04-10 | 2021-04-17 | 已完成 | 7 | 7 | 0 | 100%
2 | 项目预算 |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-28 | 已完成 | 58 | 58 | 0 | 100%
3 | 施工进度 |  |  | 2021-01-05 | 2021-09-13 | 进行中 | 251 | 180 | 71 | 71.71%
4 | 外表装饰 |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-05 | 已完成 | 8 | 8 | 0 | 100%
5 | 铺地刮白 |  |  | 2021-02-08 | 2021-09-30 | 进行中 | 234 | 146 | 88 | 62.39%
6 | 购买家具 |  |  | 2020-09-03 | 2021-10-10 | 进行中 | 402 | 304 | 98 | 75.62%
7 | 整体装修 |  |  | 2021-10-10 | 2021-11-30 | 未开始 | 51 | 0 | 51 | 0%
8 | 后期验收 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-26 | 未开始 | 24 | 0 | 24 | 0%
Formulas:
任务状态 = IF(OR([计划开始日期]="",[计划结束日期]=""),"",IF(TODAY()<[计划开始日期],"未开始",IF(TODAY()>[计划结束日期],"已完成","进行中")))
已完成天数 = IF([计划开始日期]="","",IF(TODAY()-[计划开始日期]<=0,0,IF(TODAY()-[计划开始日期]<=[任务天数],TODAY()-[计划开始日期],[任务天数])))
剩余天数 = IF(OR([计划开始日期]="",[计划结束日期]=""),"",IF(TODAY()-[计划开始日期]<=0,[任务天数],IF(TODAY()-[计划开始日期]<=[任务天数],[计划结束日期]-TODAY(),0)))