## 项目计划
XXXXXX有限公司项目执行计划甘特图
序号 | 项目 | 部门 | 负责人 | 计划开始时间 | 耗时 | 计划完成时间 | 调整后计划开始 | 调整后计划完成 | 调整工期 | 实际开始 | 实际完成 | 实际工期 | 延迟开始 | 延迟完成 | 原因 |  | 计划 | 计划工期 | 实际 | 实际工期 | 调整开始时间 | 调整工期
1 | 需求沟通 | 设计部门 | 章泽1 | 2022-01-01 | 28 | 2022-01-29 | 2022-01-02 | 2022-01-18 | 16 | 2022-01-02 | 2022-01-18 | 16 | 1 | -11 | 客户原因 | 需求沟通 | 2022-01-01 | 28 | 2022-01-02 | 16
2 | 设计预览 | 销售部门 | 章泽2 | 2022-01-03 | 9 | 2022-01-12 | 2022-01-05 | 2022-01-08 | 3 | 2022-01-05 | 2022-01-08 | 3 | 2 | -4 | - | [5 empty] | 2022-01-02 | 16
3 | 合同约定 | 销售部门 | 章泽3 | 2022-01-04 | 10 | 2022-01-14 | 2022-01-06 | 2022-01-09 | 3 | 2022-01-06 | 2022-01-09 | 3 | 2 | -5 | - | 设计预览 | 2022-01-03 | 9 | 2022-01-05 | 3
4 | 制作模板 | 设计部门 | 章泽4 | 2022-01-05 | 11 | 2022-01-16 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 3 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 3 | 2 | -6 | - | [5 empty] | 2022-01-05 | 3
5 | 测试调整 | 设计部门 | 章泽5 | 2022-01-06 | 12 | 2022-01-18 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | 3 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | 3 | 2 | -7 | - | 合同约定 | 2022-01-04 | 10 | 2022-01-06 | 3
6 | 交货验收 | 销售部门 | 章泽6 | 2022-01-07 | 13 | 2022-01-20 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 3 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 3 | 2 | -8 | - | [5 empty] | 2022-01-06 | 3
7 | 资料存档 | 行政部门 | 章泽7 | 2022-01-08 | 14 | 2022-01-22 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 3 | 2 | -9 | - | 制作模板 | 2022-01-05 | 11 | 2022-01-07 | 3
8 | 分配收益 | 财务部门 | 章泽8 | 2022-01-09 | 15 | 2022-01-24 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 3 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 3 | 2 | -10 | - | [5 empty] | 2022-01-07 | 3
[16 empty] | 测试调整 | 2022-01-06 | 12 | 2022-01-08 | 3
[21 empty] | 2022-01-08 | 3
[16 empty] | 交货验收 | 2022-01-07 | 13 | 2022-01-09 | 3
[21 empty] | 2022-01-09 | 3
[16 empty] | 资料存档 | 2022-01-08 | 14 | 2022-01-10 | 3
[21 empty] | 2022-01-10 | 3
[16 empty] | 分配收益 | 2022-01-09 | 15 | 2022-01-11 | 3
[21 empty] | 2022-01-11 | 3
Formulas:
计划完成时间 = [计划开始时间]+[耗时]
调整后计划开始 = IF([实际开始]="",[计划开始时间],[实际开始])
调整后计划完成 = IF([实际完成]="",[调整后计划开始]+[耗时],[实际完成])
实际工期 = IF([实际开始]="","",IF([实际完成]<>"",[实际完成]-[实际开始],TODAY()-[实际开始]))
计划 = [计划开始时间]
计划 = [计划开始时间, row above]
实际 = [实际开始]
实际 = [实际开始, row above]
调整开始时间 = [调整后计划开始, row above]