## 1
工作计划表-日期自动标注
| 已完成 | 6 | 未完成 | 1 | 总任务 | 7 |  | 2021 | 年 | 4 | 月 | 日期： | 2021-07-04
序号 | 工作名称 | 是否完成 | 重要程度 | 开始时间 | 持续时间 | 结束时间 | 备注说明 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
1 | 活动确定 | 已完成 | 不紧急且不重要 | 2021-04-01 | 6 | 2021-04-07 |  | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03
2 | 财务预算 | 已完成 | 重要且紧急 | 2021-04-07 | 4 | 2021-04-11 |  | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10
3 | 租赁等事宜 | 已完成 | 重要但不紧急 | 2021-04-11 | 5 | 2021-04-16 |  | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17
4 | 合作签约 | 未完成 | 不紧急且不重要 | 2021-04-16 | 3 | 2021-04-19 |  | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24
5 | 活动宣传门票设计等 | 已完成 | 重要且紧急 | 2021-04-19 | 3 | 2021-04-22 |  | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01
6 | 活动设计等审核 | 已完成 | 不紧急且不重要 | 2021-05-01 | 24 | 2021-05-25 |  | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08
7 | 活动最后统筹事宜 | 已完成 | 紧急但不重要 | 2021-05-25 | 5 | 2021-05-30

## 2
四象限法
重要且紧急
重要但不紧急
不紧急且不重要
紧急但不重要