## 进度表
进度计划表
项目名称：XXX项目
预计开工日期2021年7月2日-8月31日，计60工日
序号 | 阶段任务 | 计划开始日 | 天数 | 计划结束日 | 备注
1 | 系统深化设计 | 2021-07-02 | 7 | 2021-07-09
2 | 工程项目部进驻工地施工准备 | 2021-07-03 | 9 | 2021-07-12
3 | 核查确认主体工程施工阶段预埋暗配管，确保管线通畅，符合规范要求 | 2021-07-04 | 11 | 2021-07-15
4 | 设备材料进场（配合工程进度分期分批进场） | 2021-07-05 | 13 | 2021-07-18
5 | 明装管、线槽敷设 | 2021-07-06 | 15 | 2021-07-21
6 | 线缆敷设 | 2021-07-07 | 17 | 2021-07-24
7 | 接线箱、底座(盒)安装 | 2021-07-08 | 19 | 2021-07-27
8 | 现场设备安装、接线 | 2021-07-09 | 21 | 2021-07-30
9 | 控制中心设备安装、接线 | 2021-07-10 | 23 | 2021-08-02
10 | 系统单机调试 | 2021-07-11 | 25 | 2021-08-05
11 | 全系统调试、测试 | 2021-07-12 | 7 | 2021-07-19
12 | 行业管理报验 | 2021-07-13 | 5 | 2021-07-18
注：（1）本工程施工进度计划表是依据招标文件计划工期而制定的，中标后将根据实际工期做相应的调整；
（2）系统的详细施工进度计划表将根据工程基建、装修等各专业的工程施工进度而编制；
（3）工程施工人员进场后，将根据工程实际情况每月向基建办公室、监理公司报月进度计划
Formulas:
计划结束日 = [计划开始日]+[天数]