## 进度表
生产任务工期计划表-甘特图
2021-07-04 19:19
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
|  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03
2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10
2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17
2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24
2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31
序号 | 产品名称 | [5 empty] | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 计划天数 | 实际结束时间 | 是否推迟
1 | 甲-1 | [5 empty] | 甲 | 2021-03-12 | 2021-03-20 | 8 | 2020-08-18
2 | 甲-2 | [5 empty] | 乙 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 7 | 2020-08-15
3 | 甲-3 | [5 empty] | 丙 | 2021-03-12 | 2021-03-28 | 16 | 2020-08-15
4 | 甲-4 | [5 empty] | 丁 | 2021-03-17 | 2021-03-28 | 11 | 2020-09-17
5 | 甲-5 | [5 empty] | 戊 | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 2 | 2020-08-20
6 | 甲-6 | [5 empty] | 己 | 2021-03-18 | 2021-03-20 | 2 | 2020-08-17
7 | 甲-7 | [5 empty] | 庚 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 3 | 2020-08-12
8 | 甲-8 | [5 empty] | 辛 | 2021-03-16 | 2021-03-26 | 10 | 2020-08-13