## Sheet1
施工项目进度表-甘特图（横道图）
项目名称： | [12 empty] | 18 |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 项目合计 | 一般项目 | 难点项目 | 关键项目
| 开始日期： | 2021-07-01 |  | 结束日期： | 2021-10-30 |  | 时间间隔： |  |  | 3 |  |  | 项目合计 |  |  | 一般项目 |  |  | 难点项目 |  |  | 关键项目 |  |  | 18 | 12 | 3 | 3
序号 | 施工项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数 | 重要程度 | 2021-07-01 | 2021-07-04 | 2021-07-07 | 2021-07-10 | 2021-07-13 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-07-31 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-15 | 2021-08-18 | 2021-08-21 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 2021-10-02 | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-11-01
1 | 测量放样 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 9 | 一般项目
2 | 沙土进场 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 一般项目
3 | 场地平整 | 2021-07-09 | 2021-07-25 | 17 | 难点项目
4 | 绿地平整 | 2021-07-12 | 2021-07-31 | 20 | 一般项目
5 | 灌木移植 | 2021-07-16 | 2021-08-07 | 23 | 一般项目
6 | 乔木种植 | 2021-07-10 | 2021-08-12 | 34 | 一般项目
7 | 灌木移植 | 2021-07-21 | 2021-08-16 | 27 | 难点项目
8 | 草皮草坪 | 2021-07-26 | 2021-08-25 | 31 | 关键项目
9 | 水电管线预埋 | 2021-08-03 | 2021-08-30 | 28 | 一般项目
10 | 灯具安装 | 2021-08-07 | 2021-09-30 | 55 | 一般项目
11 | 清扫场地 | 2021-08-09 | 2021-09-17 | 40 | 难点项目
12 | 竣工验收 | 2021-08-12 | 2021-09-25 | 45 | 关键项目
13 | 项目1 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 11 | 一般项目
14 | 项目2 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 42 | 关键项目
15 | 项目3 | 2021-09-15 | 2021-10-28 | 44 | 一般项目
16 | 项目4 | 2021-09-16 | 2021-10-29 | 44 | 一般项目
17 | 项目5 | 2021-09-17 | 2021-10-30 | 44 | 一般项目
18 | 项目6 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 36 | 一般项目