## Sheet1
项目计划甘特图
2021 |  | 8 | 2021 |  | 年 | 8 | 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 工作计划名称 | 开始日期 | 重要程度 | 截止日期 | 持续天数 | 完成进度 | 完成状态 | 计划甘特图
| 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 任务01 | 2022-08-01 | 一般 | 2022-08-09 | 9 | 10% | 已完成
| 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 任务02 | 2022-08-03 | 一般 | 2022-08-12 | 10 | 80% | 已完成
| 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 任务03 | 2022-08-05 | 重要 | 2022-08-15 | 11 | 60% | 进行中
| 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 任务04 | 2022-08-07 | 日常 | 2022-08-18 | 12 | 80% | 未开始
| 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 任务05 | 2022-08-09 | 一般 | 2022-08-21 | 13 | 70% | 已完成
| 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 任务06 | 2022-08-11 | 重要 | 2022-08-24 | 14 | 60% | 进行中
[8 empty] | 任务07 | 2022-08-17 | 重要 | 2022-08-31 | 15 | 0% | 进行中
| 完成状态 | [6 empty] | 任务08 | 2022-08-15 | 日常 | 2022-08-28 | 14 | 50% | 未开始
| 已完成 |  | 进行中 |  | 未开始 |  |  | 任务09 | 2022-08-05 | 重要 | 2022-08-15 | 11 | 90% | 进行中
| 4 |  | 6 |  | 4 |  |  | 任务10 | 2022-08-07 | 日常 | 2022-08-18 | 12 | 80% | 未开始
[8 empty] | 任务11 | 2022-08-09 | 一般 | 2022-08-21 | 13 | 70% | 已完成
| 重要 |  | 一般 |  | 日常 |  |  | 任务12 | 2022-08-11 | 重要 | 2022-08-24 | 14 | 60% | 进行中
| 6 |  | 4 |  | 4 |  |  | 任务13 | 2022-08-17 | 重要 | 2022-08-31 | 15 | 0% | 进行中
[8 empty] | 任务14 | 2022-08-15 | 日常 | 2022-08-28 | 14 | 50% | 未开始
[8 empty] | 开始日期 | 2022-08-01 | 44774 | 备注:自动取得日期最大值和最小值
[8 empty] | 结束日期 | 2022-08-31 | 44804
Formulas:
日 = [六, row above]+1
一 = [日]+1