## Sheet1
项目计划进度表甘特图
序号 | 项目进度名称 | 开始时间 | 所需时长 | 结束时间 | 责任人 | 说明 | 备注
1 | 前期准备项目总交期 | 2021-01-01 | 230 | 2021-08-19
2 | 前期准备 | 2021-01-20 | 18 | 2021-02-07
3 | 市场调研 | 2021-02-10 | 10 | 2021-02-20
4 | 需求分析 | 2021-02-20 | 70 | 2021-05-01
5 | 设计阶段 | 2021-05-01 | 31 | 2021-06-01
6 | 实施阶段 01 | 2021-06-01 | 19 | 2021-06-20
7 | 实施阶段02 | 2021-06-20 | 15 | 2021-07-05
8 | 实施阶段03 | 2021-07-05 | 15 | 2021-07-20
9 | 项目结束 | 2021-07-20 | 3 | 2021-07-23
10 | 项目总结 | 2021-07-25 | 3 | 2021-07-28
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+[所需时长]