## Sheet1
项目进度分析甘特图
手动输入 |  |  |  |  | 公式计算 |  | 手动输入 | 手动输入 | 使用说明
序号 | 下发日期 | 计划内容 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 重要程度 | 完成数量 | 任务状态 | 辅助数据不要动
1 | 2020-10-01 | 需求确认 | 2020-11-01 | 2020-11-08 | 7 | ★★★ | 5 | 取消 | 最小开始时间 | 最大开始时间
2 | 2020-10-02 | 开始排期 | 2020-11-02 | 2020-11-15 | 13 | ★ | 3 | 未完成 | 44136 | 44150
3 | 2020-10-03 | 测试安装 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 10 | ★★★ | 2 | 取消 | 1.进度条上的数值是指完成数量 2.如果需要更改图表上的时间需要点击图表的横坐标，看右侧指示图说明
4 | 2020-10-04 | 试用 | 2020-11-04 | 2020-11-09 | 5 | ★ | 12 | 未完成
5 | 2020-10-05 | 生产上线 | 2020-11-05 | 2020-11-08 | 3 | ★★ | 7 | 未完成