## 1
工作计划项目进度甘特图
| 输入项目类别 | 新品开发
项目进度查询 | 项目名称 | 计划开始 | 计划结束 | 完成天数 | 实际开始 | 实际结束 | 完成天数 | 完成率
| 用户产品测试 | 2021-05-01 | 2021-05-06 | 5 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 4 | 60% | 100%
| 产品数据分析 | 2021-05-02 | 2021-05-08 | 6 | 2021-05-05 | 2021-05-09 | 4 | 70% | 100%
| 产品广告投入 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 7 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 6 | 50% | 100%
| 产品发布 | 2021-05-04 | 2021-05-12 | 8 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 7 | 90% | 100%
[5 empty] | 计划开始 |  |  |  | 实际开始 | [17 empty] | 2021 |  |  |  | 年 |  | 5 |  | 月
分类 | 项目名称 | 计划开始 | 计划结束 | 完成天数 | 实际开始 | 实际结束 | 完成天数 | 完成率 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
[9 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
新品开发 | 用户产品测试 | 2021-05-01 | 2021-05-06 | 5 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 4 | 60%
新品开发 | 产品数据分析 | 2021-05-02 | 2021-05-08 | 6 | 2021-05-05 | 2021-05-09 | 4 | 70%
新品开发 | 产品广告投入 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 7 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 6 | 50%
新品开发 | 产品发布 | 2021-05-04 | 2021-05-12 | 8 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 7 | 90%
新品2开发 | 用户产品测试 | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 9 | 2021-05-08 | 2021-05-16 | 8 | 50%
新品2开发 | 产品数据分析 | 2021-05-06 | 2021-05-16 | 10 | 2021-05-07 | 2021-05-16 | 9 | 70%
新品2开发 | 产品广告投入 | 2021-05-07 | 2021-05-18 | 11 | 2021-05-09 | 2021-05-19 | 10 | 80%
新品2开发 | 产品发布 | 2021-05-08 | 2021-05-20 | 12 | 2021-05-10 | 2021-05-21 | 11 | 65%
新品2开发 | 产品广告投入 | 2021-05-09 | 2021-05-22 | 13 | 2021-05-11 | 2021-05-23 | 12 | 90%
新品2开发 | 产品发布 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 14 | 2021-05-12 | 2021-05-25 | 13 | 100%
Formulas:
计划结束 = IF([计划开始]="","",[完成天数]+[计划开始])
实际结束 = IF([实际开始]="","",[完成天数]+[实际开始])