## Sheet1
生产进度表-甘特图
2021 |  | 年 | 4 | 月
0.88889
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 订单数量 | 9 |  | 已完成订单 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 剩余订单 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0.11111
2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03
2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10
2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 应到人次 | 实到人数 | 出勤率 | 第一周 |  |  |  | 第二周 |  |  |  | 第三周 |  |  |  | 第四周
2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 125 | 120 | 96% | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01
2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08
[10 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01
序号 | 订单编码 |  |  | 订单名称 |  | 完成进度 | 日期 | 开始日期 | 结束日期 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01
1 | 1014014 |  |  | 订单A |  | 100% | 计划 | 2021-04-01 | 2021-04-04
[7 empty] | 实际 | 2021-04-01 | 2021-04-05
2 | 1014015 |  |  | 订单B |  | 90% | 计划 | 2021-04-05 | 2021-04-08
[7 empty] | 实际 | 2021-04-06 | 2021-04-09
3 | 1014016 |  |  | 订单C |  | 80% | 计划 | 2021-04-09 | 2021-04-14
[7 empty] | 实际 | 2021-04-09 | 2021-04-16
4 | 1014017 |  |  | 订单D |  | 70% | 计划 | 2021-04-15 | 2021-04-19
[7 empty] | 实际 | 2021-04-16 | 2021-04-21
5 | 1014018 |  |  | 订单E |  | 30% | 计划 | 2021-04-20 | 2021-04-22
[7 empty] | 实际 | 2021-04-21 | 2021-04-24
6 | 1014019 |  |  | 订单F |  | 60% | 计划 | 2021-04-21 | 2021-04-24
[7 empty] | 实际 | 2021-04-25 | 2021-04-24
7 | 1014020 |  |  | 订单G |  | 50% | 计划 | 2021-04-25 | 2021-04-26
[7 empty] | 实际 | 2021-04-24 | 2021-04-30
8 | 1014021 |  |  | 订单H |  | 30% | 计划 | 2021-04-25 | 2021-04-29
[7 empty] | 实际 | 2021-04-24 | 2021-04-30
9 | 1014022 |  |  | 订单I |  | 41% | 计划 | 2021-04-24 | 2021-04-30
[7 empty] | 实际 | 2021-04-24 | 2021-04-30