## 计划
工作计划进度报表
正常生产符合为"√" 停止生产符合为"×"
序号 | 操作项目 | 车间号 | 主管 | 完成 天数 | 第一周 |  |  |  |  | 第二周 |  |  |  |  | 第三周 |  |  |  |  | 第四周 |  |  |  |  | 第五周 |  |  | 是否完成 |  | 停止生产原因
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三
1 | 项目1 | 6号A组 | 甲 | 7 | [23 empty] | 完成 | 1 | bar: 第一周 1 一 to 第二周 9 二
2 | 项目2 | 7号A组 | 乙 | 17 | [23 empty] | 未完成 | 0 | bar: 第二周 9 二 to 第五周 31 三
3 | 项目3 | 8号A组 | 丙 | 7 | [23 empty] | 完成 | 1 | bar: 第三周 16 二 to 第四周 24 三
4 | 项目4 | 9号A组 | 丁 | 4 | [23 empty] | 完成 | 1 | bar: 第四周 24 三 to 第五周 29 一
5 | 项目5 | 10号A组 | 戊 | 1 | [23 empty] | 完成 | 1 | bar: 第五周 29 一
6 | 项目6 | 11号A组 | 己 | 15 | [23 empty] | 完成 | 1 | bar: 第二周 9 二 to 第五周 29 一
7 | 项目7 | 12号A组 | 庚 | 1 | [23 empty] | 未完成 | 0 | bar: 第五周 29 一
8 | 项目8 | 13号A组 | 辛 | 19 | [23 empty] | 完成 | 1 | bar: 第一周 3 三 to 第五周 29 一
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
工作情况总结：
制表/日期： 审核/日期： 审批/日期：