## Sheet1
项目进度计划表
任务名称 | 计划开始日期 | 预计工期 | 计划完成日期 | 完成时间 | 未完成 | 完成进度 | 说明
策划 | 2021-07-01 | 6 | 2021-07-07 | 6 | 0 | 100%
场地 | 2021-07-02 | 8 | 2021-07-10 | 8 | 0 | 100%
搭建方案 | 2021-07-03 | 10 | 2021-07-13 | 1 | 9 | 10%
展会招商 | 2021-07-02 | 14 | 2021-07-16 | 14 | 0 | 100%
审批报备 | 2021-07-10 | 8 | 2021-07-18 | 8 | 0 | 100%
信息发布 | 2021-07-06 | 14 | 2021-07-20 | 12 | 2 | 85.71%
设计宣传 | 2021-07-03 | 30 | 2021-08-02 | 30 | 0 | 100%
传达信息 | 2021-07-15 | 10 | 2021-07-25 | 12 | -2 | 120%
准备环节 | 2021-07-20 | 12 | 2021-08-01 | 12 | 0 | 100%
准备物品运输 | 2021-07-23 | 8 | 2021-07-31 | 8 | 0 | 100%
现场协调 | 2021-07-25 | 12 | 2021-08-06 | 12 | 0 | 100%
现场人员准备 | 2021-07-28 | 14 | 2021-08-11 | 14 | 0 | 100%
活动持续 | 2021-07-31 | 18 | 2021-08-18 | 18 | 0 | 100%
Formulas:
计划完成日期 = [计划开始日期]+[预计工期]
完成时间 = IF([计划开始日期]>TODAY(),0,IF([计划完成日期]<TODAY(),[预计工期],[计划完成日期]-TODAY()))