## Sheet1
序号 | 项目内容 | 开始时间 | 所需时间 | 结束时间 | 负责人 | 完成状态 | 备注说明
1 | 前期准备 | 2021-03-01 | 5 | 2021-03-06 |  | 完成
2 | 市场调研 | 2021-03-07 | 4 | 2021-03-11 |  | 完成
3 | 需求分析 | 2021-03-15 | 6 | 2021-03-21 |  | 完成
4 | 设计阶段 | 2021-03-25 | 10 | 2021-04-04 |  | 未开始
5 | 实施1阶段 | 2021-04-10 | 6 | 2021-04-16 |  | 未开始
6 | 实施2阶段 | 2021-04-20 | 10 | 2021-04-30 |  | 未开始
7 | 项目完工 | 2021-05-04 | 8 | 2021-05-12 |  | 未开始
8 | 项目总结 | 2021-05-15 | 5 | 2021-05-20 |  | 未开始
44266
44328
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+[所需时间]