## Sheet1
工程进度计划甘特图表
2020 |  | 年 | 12 | 月 |  |  |  | 开始时间 | 2020-10-01 | 结束时间 | 2020-10-25
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 项目名称 | 开始时间 | 持续天数 | 完成时间 | 备注
| 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 主体结构 | 2020-10-01 | 16 | 2020-10-17
| 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 园林绿化 | 2020-10-02 | 14 | 2020-10-16
| 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 门窗工程 | 2020-10-03 | 18 | 2020-10-21
| 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 室内工程 | 2020-10-04 | 13 | 2020-10-17
| 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 电梯 | 2020-10-05 | 9 | 2020-10-14
| 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 公共道路 | 2020-10-06 | 19 | 2020-10-25
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+[持续天数]

## Sheet2
2018 | 1
2019 | 2
2020 | 3
2021 | 4
2022 | 5
2023 | 6
2024 | 7
2025 | 8
2026 | 9
2027 | 10
2028 | 11
2029 | 12
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036