## 进度表
生产计划进度表
序号 | 产品名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 计划天数 | 实际开始时间 | 已完成 | 是否推迟 | 未完成
1 | 产品1 | 高寒 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 8 | 2020-08-18 | 2 | 6 | 6
2 | 产品2 | 李丽 | 2020-08-15 | 2020-08-22 | 7 | 2020-08-15 | 3 |  | 4
3 | 产品3 | 王刚 | 2020-08-12 | 2020-08-22 | 10 | 2020-08-15 | 5 | 3 | 5
4 | 产品4 | 刘峰 | 2020-09-17 | 2020-09-28 | 11 | 2020-09-17 | 8 |  | 3
5 | 产品5 | 景甜 | 2020-08-20 | 2020-08-29 | 9 | 2020-08-20 | 3 |  | 6 | 75%
6 | 产品6 | 董如发 | 2020-08-20 | 2020-08-27 | 7 | 2020-08-17 | 2 |  | 5
7 | 产品7 | 任飞 | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 10 | 2020-08-12 | 6 |  | 4
8 | 产品8 | 任飞 | 2020-08-16 | 2020-08-26 | 10 | 2020-08-13 | 4 |  | 6
[8 empty] | 总计划 | 8
[8 empty] | 推迟计划 | 2
[8 empty] | 推迟率 | 25%