## Sheet1
工作计划表及进度表
| 计划项目 | 12 | 已完成 | 2 | 进行中 | 5 | 未开始 |  | 5
序号 | 计划名称内容 |  | 重要程度 | 开始时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 完成状态 |  | 备 注
1 | 计划1 |  | ★★★★★ | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 100% | 1 | 已完成 |  | ★★★★★ | 3
2 | 计划2 |  | ★★★★ | 2020-06-02 | 2020-06-13 | 90% | 0 | 进行中 |  | ★★★★ | 2
3 | 计划3 |  | ★★★ | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 100% | 1 | 已完成 |  | ★★★ | 3
4 | 计划4 |  | ★★ | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 75% | 0 | 进行中 |  | ★★ | 2
5 | 计划5 |  | ★ | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 50% | 0 | 进行中 |  | ★ | 2
6 | 计划6 |  | ★★★★★ | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 25% | 0 | 进行中
7 | 计划7 |  | ★★★★ | 2020-06-01 | 2020-06-18 | 25% | 0 | 进行中 |  | 合计 | 12
8 | 计划8 |  | ★★★ | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 0% | -1 | 未开始 |  | 已完成 | 2
9 | 计划9 |  | ★★ | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 0% | -1 | 未开始 |  | 完成率 | 16.67%
10 | 计划10 |  | ★ | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 0% | -1 | 未开始 |  | 未完成率 | 83.33%
11 | 计划11 |  | ★★★★★ | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 0% | -1 | 未开始
12 | 计划12 |  | ★★★ | 2020-06-01 | 2020-06-23 | 0% | -1 | 未开始
完成率