## 1
计划完成任务进度表
任务 | 优先级 | 开始日期 | 计划天数 | 完成状态 | 离计划时间 | 剩余天数 | 状态 | 结束日期
任务1 | 普通 | 2020-04-15 | 10 | 25% | -144 | -134 | 进行中 | 2020-04-25
任务2 | 高 | 2020-04-20 | 2 | 25% | -139 | -137 | 进行中 | 2020-04-22
任务3 | 低 | 2020-04-30 | 4 | 100% | -129 |  | 完成 | 2020-05-04
任务4 | 普通 | 2020-05-01 | 11 | 75% | -128 | -117 | 进行中 | 2020-05-12
任务5 | 高 | 2020-04-15 | 16 | 25% | -144 | -128 | 进行中 | 2020-05-01
任务6 | 高 | 2020-04-25 | 3 | 100% | -134 |  | 完成 | 2020-04-28
任务7 | 高 | 2020-05-03 | 3 | 0% | -126 | -123 | 未完成 | 2020-05-06
任务8 | 高 | 2020-04-20 | 6 | 100% | -139 |  | 完成 | 2020-04-26
计划进度显示图表