## Sheet1
部门项目计划甘特图
| 12 |  | 5 |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 41.67%
| 合计项目 |  | 已完成项目 |  | 未完成项目 |  | 今日开始事项 |  | 今日结束事项 | 58.33%
序号 | 任务名称 | 开始日期 | 持续天数 | 结束日期 | 是否完成 | 完成进度 | 项目负责人 | 备注
1 | 名称1 | 2020-11-01 | 6 | 2020-11-06 | 已完成 | 100% | 甲
2 | 名称2 | 2020-11-06 | 2 | 2020-11-07 | 已完成 | 100% | 乙
3 | 名称3 | 2020-11-09 | 4 | 2020-11-12 | 未完成 | 90% | 丙
4 | 名称4 | 2020-11-12 | 2 | 2020-11-13 | 未完成 | 80% | 丁
5 | 名称5 | 2020-11-17 | 5 | 2020-11-21 | 已完成 | 100% | 戊
6 | 名称6 | 2020-11-18 | 6 | 2020-11-23 | 未完成 | 60% | 己
7 | 名称7 | 2020-11-19 | 6 | 2020-11-24 | 未完成 | 50% | 庚
8 | 名称8 | 2020-11-20 | 6 | 2020-11-25 | 已完成 | 100% | 辛
9 | 名称9 | 2020-11-21 | 8 | 2020-11-28 | 未完成 | 30% | 壬
10 | 名称10 | 2020-11-22 | 10 | 2020-12-01 | 已完成 | 100% | 癸
11 | 名称11 | 2020-11-23 | 13 | 2020-12-05 | 未完成 | 20% | 甲
12 | 名称12 | 2020-11-24 | 17 | 2020-12-10 | 未完成 | 0% | 乙