## Sheet1
企业同期项目计划进度表
| 合计项目 | 10 |  | 已完成项目 | 4 |  | 进行中项目 | 6
序号 | 项目工作计划 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数 | 已完成天数 | 未完成天数 | 完成进度
1 | 项目计划1 | 甲 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3 | 3 | 0 | 100%
2 | 项目计划2 | 乙 | 2020-09-02 | 2020-09-09 | 8 | 8 | 0 | 100%
3 | 项目计划3 | 丙 | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 9 | 9 | 0 | 100%
4 | 项目计划4 | 丁 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 9 | 8 | 1 | 88.89%
5 | 项目计划5 | 戊 | 2020-09-10 | 2020-09-12 | 3 | 3 | 0 | 100%
6 | 项目计划6 | 己 | 2020-09-13 | 2020-09-16 | 4 | 3 | 1 | 75%
7 | 项目计划7 | 庚 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 5 | 0 | 5 | 0%
8 | 项目计划8 | 庚 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 0 | 5 | 0%
9 | 项目计划9 | 庚 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 5 | 0 | 5 | 0%
10 | 项目计划10 | 庚 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 3 | 0 | 3 | 0%
Formulas:
已完成天数 = IF([项目工作计划]="","",IF(TODAY()<[开始日期],0,IF(TODAY()<[开始日期]+[持续天数],TODAY()-[开始日期],IF(TODAY()>[开始日期]+[持续天数],[持续天数]))))