## Sheet1
项目工作计划管理甘特图（自动作图）
今天是 |  | 2019-10-28 |  |  | 星期一 |  |  | 晴
项目周期 |  | 项目开始时间 | 2019-08-01 |  | 预计结束时间 | 2019-08-31
编号 | 项目名称 | 工作内容 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 责任人 | 状态 | 完成进度 | 备注 | 本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。
1 | 工作1 | 文本1 | 2019-08-04 | 2019-08-06 | 甲 | 已经完成 | 100%
2 | 工作2 | 文本1 | 2019-08-04 | 2019-08-09 | 乙 | 进行中 | 80%
3 | 工作3 | 文本1 | 2019-08-11 | 2019-08-16 | 丙 | 进行中 | 60%
4 | 工作4 | 文本1 | 2019-08-11 | 2019-08-20 | 丁 | 未开始 | 0%
5 | 工作5 | 文本1 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 甲 | 未开始 | 0%
6 | 工作6 | 文本1 | 2019-08-06 | 2019-08-20 | 乙 | 未开始 | 0%
7 | 工作7 | 文本1 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 丙 | 未开始 | 0%
8 | 工作8 | 文本1 | 2019-08-08 | 2019-08-16 | 丁 | 未开始 | 0%
9 | 工作9 | 文本1 | 2019-08-09 | 2019-08-18 | 甲 | 未开始 | 0%
10 | 工作10 | 文本1 | 2019-08-11 | 2019-08-23 | 乙 | 未开始 | 10%
11 | 工作11 | 文本1 | 2019-08-11 | 2019-08-20 | 丙 | 未开始 | 0%
12 | 工作12 | 文本1 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 丁 | 未开始 | 0%
13 | 工作13 | 文本1 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 丁 | 未开始 | 0%
项目工作计划甘特图

## 作图参数
| 开始时间 | 结束时间
工期 | 2019-08-01 | 2019-08-31
编号 | 项目名称 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 完成进度 | 开始天数 | 已经完成 | 未完成 | 结束天数
1 | 工作1 | 2019-08-04 | 2019-08-06 | 100% | 3 | 2 | 0 | 25
2 | 工作2 | 2019-08-04 | 2019-08-09 | 80% | 3 | 4 | 1 | 22
3 | 工作3 | 2019-08-11 | 2019-08-16 | 60% | 10 | 3 | 2 | 15
4 | 工作4 | 2019-08-11 | 2019-08-20 | 0% | 10 | 0 | 9 | 11
5 | 工作5 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 0% | 4 | 0 | 23 | 3
6 | 工作6 | 2019-08-06 | 2019-08-20 | 0% | 5 | 0 | 14 | 11
7 | 工作7 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 0% | 6 | 0 | 7 | 17
8 | 工作8 | 2019-08-08 | 2019-08-16 | 0% | 7 | 0 | 8 | 15
9 | 工作9 | 2019-08-09 | 2019-08-18 | 0% | 8 | 0 | 9 | 13
10 | 工作10 | 2019-08-11 | 2019-08-23 | 10% | 10 | 1.2 | 10.8 | 8
11 | 工作11 | 2019-08-11 | 2019-08-20 | 0% | 10 | 0 | 9 | 11
12 | 工作12 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 0% | 11 | 0 | 3 | 16
13 | 工作13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 0% | 12 | 0 | 1 | 17
Formulas:
预计开始时间 = VLOOKUP([编号],Sheet1!A:I,4,0)
预计结束时间 = VLOOKUP([编号],Sheet1!A:I,5,0)