## Sheet1
工作计划-甘特图进度分析
[12 empty] | 总 计 划 |  | 15
[12 empty] | 完成计划 |  | 4
|  | 开始时间 | 2020-08-21 | 结束时间 | 2020-09-08 | [6 empty] | 未完成 |  | 11
计划内容 | 持续天数 | 开始时间 | 结束时间 | 完成率 | 是否完成 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05
计划内容1 | 10 | 2020-08-21 | 2020-08-30 | 80% | 未完成 | bar: 2020-08-21 to 2020-08-30
计划内容2 | 14 | 2020-08-21 | 2020-09-03 | 50% | 未完成 | bar: 2020-08-21 to 2020-09-03
计划内容3 | 9 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 60% | 未完成 | bar: 2020-08-24 to 2020-09-01
计划内容4 | 12 | 2020-08-25 | 2020-09-05 | 30% | 未完成 | bar: 2020-08-25 to 2020-09-05
计划内容5 | 5 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 100% | 完成 | bar: 2020-08-21 to 2020-08-25
计划内容6 | 9 | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 50% | 未完成 | bar: 2020-08-21 to 2020-08-29
计划内容7 | 15 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 30% | 未完成 | bar: 2020-08-21 to 2020-09-04
计划内容8 | 10 | 2020-08-23 | 2020-09-01 | 40% | 未完成 | bar: 2020-08-23 to 2020-09-01
计划内容9 | 12 | 2020-08-25 | 2020-09-05 | 50% | 未完成 | bar: 2020-08-25 to 2020-09-05
计划内容10 | 9 | 2020-08-19 | 2020-08-27 | 100% | 完成 | bar: 2020-08-21 to 2020-08-27
计划内容11 | 7 | 2020-08-25 | 2020-08-31 | 70% | 未完成 | bar: 2020-08-25 to 2020-08-31
计划内容12 | 16 | 2020-08-17 | 2020-09-01 | 70% | 未完成 | bar: 2020-08-21 to 2020-09-01
计划内容13 | 6 | 2020-08-22 | 2020-08-27 | 70% | 未完成 | bar: 2020-08-22 to 2020-08-27
计划内容14 | 6 | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 100% | 完成 | bar: 2020-08-23 to 2020-08-28
计划内容15 | 6 | 2020-08-24 | 2020-08-29 | 100% | 完成 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-29
输入始末日期